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河池市宜州新区污水处理厂及配套管网设施工程配套管网临时用地土地复垦方案报告  编制、土地复垦验收报告编制技术咨询     服务合同



委托方（甲方）：河池市城乡建设投资集团有限公司
受托方（乙方）：      中标后填写
签订地点：
签订时间 ：    年   月   日
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配套管网临时用地土地复垦方案报告编制、土地复垦验收报告编制技术咨询服务合同

委托方：河池市城乡建设投资集团有限公司（以下简称“甲方”）
受托方：         中标后填写           （以下简称“乙方”）
按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国测绘法》等有关法律、法规的要求，甲方开发建设的河池市宜州新区污水处理厂及配套管网设施工程（以下简称“本项目”)根据建设程序需要编制配套管网临时用地土地复垦方案报告和土地复垦验收报告报有关部门审批。为此，甲乙双方友好协商，由甲方委托乙方开展河池市宜州新区污水处理厂及配套管网设施工程配套管网临时用地土地复垦方案报告和土地复垦验收报告 (以下简称“报告”)的编制工作，经双方协商一致特订立本合同书，供双方共同遵守。
第一条  项目概况
1.1 项目名称：河池市宜州新区污水处理厂及配套管网设施工程
1.2 项目地点：河池市宜州新区
1.3建设规模：根据批复的初步设计、初步设计变更（与初步设计文件不一致的以变更为准），河池市宜州新区污水处理厂及配套管网设施工程项目位于河池市宜州新区，建设规模及主要建设内容包括：
(一)污水处理厂工程
新建污水处理厂一座，设计规模为1万m³/d, 土建规模1.0万m³/d，设备安装及运营规模为0.5万m³/d。主要工艺：本工程污水处理采用细格栅及曝气沉砂池预处理、AAO生物处理、高效沉淀池、转盘滤布滤池深度处理；污泥处理工艺采用污泥重力浓缩、板框压滤机工艺，脱水至含水率60%。结合本地情况，本工程考虑将厂区污泥脱水至60%含水率后外运至专业公司处置，进行资源化利用(好氧发酵堆肥等)。
主要新建构筑物有：细格栅及曝气沉砂池；AAO生物池；二沉池；高效沉淀池；转盘滤池、消毒池；巴氏计量渠、回用水泵房及回流。剩余污泥泵房；污泥浓缩池、污泥泵房及污泥调理池。
主要新建建筑物：污泥脱水机房；附属建筑(鼓风机房、加 药间、变配电间、控制室、水质仪表间、机修间);综合楼及食 堂；传达室。同时设有生物除臭系统1套(成套设备)。
本次建设用地内，建、构筑物总占地面积为4581.68m²,其中建筑物总占地面积2057.31m², 构筑物占地面积为2524.37m²; 总建筑面积3136.35m²(不含构筑物);容积率0.16;建筑密度10.18%;建筑系数22.69%;绿地率36.71%。
(二)厂外污水提升泵站工程
在河池学院西南角新建污水提升泵站，泵站规模为9000m³/d;在六坡河与金湖大道交叉处新建污水提升泵站，泵站规模为13000m³/d。
(三)厂外排水管线工程
厂外新建污水重力管约2610m,管径DN400-DN800; 新建污水压力管约3500m,管径DN300-DN400;新建雨水重力管约1982m,管径DN300-DN1000。具体项目建设规模及内容以批复初步设计的图纸为准（图纸中“主要工程量表”的数量与按图纸计算的工程量不一致的，以按图纸计算的为准。）
第二条  工作内容、服务期限
2.1乙方接受甲方委托，开展本项目配套管网临时用地土地复垦方案报告技术服务工作，完成本项目报告的编制，编制完成的报告需通过专家评审并最终取得行政主管部门的批复意见。主要工作有：
（1）收集并分析工程基本资料，如规划红线图；
（2）调查土地类型、面积、权属、利用现状等；
（3）编制最新1:10000土地利用现状图、编制土地复垦投资估算；
（4）测绘临时用地勘察定界图和界址电子坐标；
（5）绘制临时用地现状照片（套叠临时用地范围）；
（6）依据《土地复垦条例》《土地复垦条例实施办法》《土地复垦质量控制标准》(TD/T1036-2013)等法规标准，完成野外作业和相关资料的收集与分析，包括但不限于预测损毁范围、面积、地类、损毁类型和程度，明确复垦责任范围面积等。
2.2乙方接受甲方委托，开展本项目土地复垦验收报告技术服务工作，完成本项目报告的编制，负责组织验收会议，编制完成的验收报告需通过验收会议，并最终取得行政主管部门同意通过验收公示证明文件。主要工作有：
（1）收集并分析工程基本资料，如临时用地使用人信息、用地位置、面积、使用期限，复垦责任范围及实际复垦面积。
（2）按照国家现行的相关法律法规、技术规范要求，完成野外作业和相关资料的收集与分析。
（3）编制土地复垦验收报告
2.3服务期限
合同签订后 45 个日历日内，乙方完成土地复垦方案报告的编制工作，并协助甲方申报项目《报告》获得行政主管部门的批复意见；待本项目配套管网临时用地复垦工程全部完工，且自收到甲方书面通知之日起 60 个日历日内，乙方完成土地复垦验收报告的编制工作，通过土地复垦验收会议并完成验收公示，并最终取得行政主管部门同意通过验收公示证明。
第三条  执行技术标准
1、土地复垦方案、土地复垦验收报告编制依据
(1)法律法规依据
1)《中华人民共和国土地管理法》2019年8月26日修正；
2)《中华人民共和国土地管理法实施条例》国务院令第743号自2021年9月1日起施行；
3)《土地复垦条例》(2011年3月5日国务院令第592号);

4)《土地复垦条例实施办法》(中华人民共和国国土资源部第56号令);
5)《中华人民共和国民法典》2021年1月1日施行。
(2)评价技术规范
1)《土地复垦方案编制规程-通则》(TD/T1031.1-2011);
2)《土地利用现状分类》(GB/T21010—2017);
3)《矿山土地复垦基础信息调查规程》(TD/T1049-2016);
4)《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018);
5)《土地复垦质量控制标准》(TD/T1036-2013);
6)《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004);
7)《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:5001:10001:2000地形图图式》GB/T2057.1-2017。
第四条  甲乙双方责任和义务
4.1甲方责任和义务
（1）向乙方提供报告编制所需的有关基础资料，主要资料包括：本项目的有关文件、依据及批复、项目建设单位情况介绍等；
（2）为乙方开展现场踏勘、资料收集等工作提供必要的便利；
（3）有权就《报告》的一些技术问题向乙方咨询；
（4）向乙方支付技术服务费用，及向乙方提供开票信息；
（5）按合同约定接收工作成果；
（6）项目业主或有关部门停建（包括暂停）、缓建该项目的，甲方应当以书面形式通知乙方。若项目停建，甲乙双方按乙方实际完成的工作量占比同合同价占比商定款项，甲方不支付违约金；若项目缓建，提交工作成果时间相应顺延，不予增加费用，不支付违约金。
4.2乙方责任和义务
（1）甲方提供基础资料之日起15个工作日内，乙方按照国家规定的土地复垦方案报告技术规范和土地复垦验收报告技术规范的要求，高质量编制完成报告；
（2）合同签订后5日内，提供单位营业执照、企业资质证书；提交项目管理机构、人员名单和分工、资格证书复印件等。
（3）接到甲方通知后3天内，提交报告编制进度计划；
（4）组织召开专家审查会和验收会议，乙方需协助甲方对《报告》进行介绍及答疑，并根据审查意见对《报告》进行修改、补充和完善；
（5）按国家有关规定向甲方开具等额发票；
（6）向甲方提交相关部门对本项目《报告》的批复文件及项目《报告》纸质版4份、pdf电子版及可编辑源文件各1份（刻光盘）；
（7）乙方对指派开展本合同约定工作内容的本单位工作人员人身安全及财产安全承担全部责任。
（8）因国家和地方法律法规政策、规划/区划、土地复垦管理要求、工艺不可行以及其他非技术原因，导致工作无法推进或《报告》无法通过相关部门组织的技术审查和审批，乙方有责任通过书面形式告知甲方，并协助甲方提出解决相关问题的方案。
第五条  验收标准
《报告》达到《中华人民共和国土地管理法》《土地复垦条例》等国家法律法规及相关标准、规范的要求，编制完成的土地复垦方案通过专家评审，并最终取得行政主管部门的批复文件；编制完成的土地复垦验收报告通过土地复垦验收会议并完成验收公示，并最终取得行政主管部门同意通过验收公示证明。
第六条  乙方向甲方提供的报告时间、份数
6.1乙方应在甲方提供基础资料文件后 15个工作日内，完成该项目《报告》（送审稿）的编制工作；并在随后 7个工作日内完成送审、评审报批的相关手续办理，经过评审后提交《报告》（报批稿）；若在工作开展过程中由于甲方设计方案变更，或设计资料不全等原因，导致乙方不能按时完成，工作时间相应顺延,费用不予增加；
6.2乙方向甲方提供行政主管部门对本项目《报告》的批复文件及《报告》（报批稿）纸质版 4 份、pdf电子版及可编辑源文件各1份（刻光盘）。
第七条  服务费用和支付方式
7.1 服务费用
本项目服务费用采用总价包干形式，签约合同价总额为人民币（大写）：       元 （￥    元），其中税金为：人民币（大写）   元（￥    元）,不含税价为：人民币（大写）    元（￥    元）。以上费用包含报告编制费、勘察定界测绘费、专家咨询费、组织评审费、会务费、差旅费、保险费、劳务费、资料制作印刷费、调查与分析、方案汇报、税金等为完成上述编制任务并取得批准文件所需支出的一切费用。
7.2付款方式
取得土地复垦方案报告批复文件并递交完整成果文件后，甲方按程序签批完成后支付合同价总额60%；取得行政主管部门同意通过验收公示证明文件并递交完整成果文件后，甲方按程序签批完成后支付至合同价总额100%。付款前乙方向甲方提交完整且合格的支付申请材料和等额、合规的增值税专用发票  %。（注：小规模纳税人税率为3%，一般纳税人税率为6%）
7.3、结算方式：银行转账。
第八条  违约责任
8.1甲方的违约责任
（1）甲方逾期付款的：每逾期一天，按应付未付金额的0.1‰计算违约金，违约金上限为合同价的2%。
（2）甲方逾期15日不提供基础资料、原始数据和协作事项的，乙方有权相应顺延服务期限，除此之外，甲方不承担其他违约或损害赔偿责任。
8.2乙方的违约责任
（1）乙方所提交的报告不符合验收标准的，应在收到甲方书面异议后5个工作日内完成修改并达到验收标准。若经两次修改仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的全部款项，并向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金低于实际损失的，乙方应以实际损失为标准进行赔偿。
（2）除不可抗力因素和甲方原因外，乙方延期提交项目《报告》的，应向甲方支付违约金，每延期一天，支付合同总价款的0.3‰。
（3）因乙方的违约行为导致甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方因此支出的全部费用，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、保全保险费等。
第九条  争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如果协商不成，任何一方均有权向项目所在地有管辖权法院提起诉讼。
第十条  其他事项
10.1若有未尽事宜，由双方另行协商解决，并及时协商签订补充协议，与本合同具有同等效力。
10.2本合同项下全部技术成果、报告文本、图件等知识产权全部归甲方所有；乙方仅享有本项目成果的署名权，未经甲方书面许可，乙方不得将本项目成果、数据、图件用于本合同以外任何项目，不得向任何第三方泄露、提供。
第十一条  附则
11.1本合同经加盖双方公章或合同专用章和法人章之日起生效，双方履行全部合同义务后终止。
11.2本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，合同附件与合同具有同等法律效力。
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